ПРОЕКТ

Администрация муниципального образования

«Малоземельский сельсовет»

Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.06.2017 № 00

п.Нельмин-Нос, Ненецкого автономного округа

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ МО «Малоземельский сельсовет» НАО

- На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа»,  утвержденного Решением Совета депутатов МО «Малоземельский сельсовет» НАО № 24 от 17.04.2014 года администрация МО «Малоземельский сельсовет» НАО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа (приложение 1).

- 2. Руководителям структурных подразделений (отделов)  администрации муниципального образования ««Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  в процессе разработки и реализации муниципальных программ руководствоваться утвержденным пунктом 1 настоящего постановления Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

- 3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава МО  «Малоземельский сельсовет» НАО                                     М.С. Талеев

Приложение

к Постановлению Администрации

МО «Малоземельский сельсовет» НАО

от __.12.2017 г. № __

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОЗЕМЕЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

- I. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ утвержден в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- 1.2. Муниципальная программа, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее –программа) представляет комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи в рамках вопросов местного значения, стоящей перед главным распорядителем средств местного бюджета, описываемой измеряемыми количественными показателями. Программа является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее - МО «Малоземельский сельсовет» НАО).

- 1.3.Программа разрабатывается на 1 год.

- 1.4. Программа составляется по форме N 1 прилагаемой к настоящему Порядку, которая включает в себя:

- - наименование программы, которое должно отражать наименование определенного вопроса местного значения, на решение которого направлены мероприятия данной программы;

- - заказчика программы;

- - раздел 1: цели и задачи программы;

- - раздел 2: сроки реализации программы (период);

- - раздел 3: перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и необходимый объем финансирования. Раздел 3 составляется по форме таблицы, в которой указывается перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты реализации каждого мероприятия, измеряемые количественными показателями, а также необходимый объем финансирования каждого мероприятия.

- Мероприятия программы должны соответствовать ее наименованию и целям, и должны быть сформулированы таким образом, который позволит отождествить их с конкретным действием (событием, объектом), результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

- Срок исполнения мероприятия должен отражать определенный разумный период времени его реализации в пределах года.

- Объем финансирования программы указывается в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака.

- - раздел 4: обоснования и расчеты объемов финансирования. Указанные расчеты необходимого объема финансирования составляются по каждому мероприятию программы, а также обоснования и пояснения к этим расчетам. Указанные расчеты должны содержать состав планируемых расходов по проведению мероприятий. В случае если расчет (калькуляция) занимает значительный объем информации или представлен отдельным документом (локальная смета работ и т.п.) он может быть оформлен в виде приложения к программе с указанием в тексте раздела программы ссылки на номер соответствующего приложения.

- II. Принятие решений о разработке муниципальных программ

- 2.1. Депутаты, органы местного самоуправления МО «Малоземельский сельсовет» НАО, юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие деятельность на территории МО «Малоземельский сельсовет» НАО, граждане, проживающие на территории МО «Малоземельский сельсовет» НАО, могут выступать инициаторами постановки проблем (задач) для решения программным методом.

- 2.2. Главными критериями отбора проблем (задач) для их программной разработки являются:

- - соответствие проблемы (задачи) полномочиям органов местного самоуправления МО «Малоземельский сельсовет» НАО  и приоритетным направлениям социально-экономического развития МО «Малоземельский сельсовет» НАО;

- - значимость проблемы (задачи), очередность поступивших обращений;

- - повышение эффективности решения вопросов местного значения МО «Малоземельский сельсовет» НАО.

- 2.3. Решение о разработке муниципальной программы принимается главой администрации МО «Малоземельский сельсовет» НАО.

- III. Разработка и утверждение муниципальных программ

- 3.1. Руководители структурных подразделений (далее разработчики программы) самостоятельно разрабатывают проект программы и представляют его в рабочую группу.

- 3.2. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней рассматривает представленный проект программы, оценивая при этом:

- - приоритетный характер проблемы (задачи), предлагаемой для программного решения;

- - обоснованность и комплексность мероприятий, сроки их реализации;

- - социально-экономическую эффективность и ожидаемые конечные результаты программных мероприятий.

- 3.3. Глава администрации МО «Малоземельский сельсовет» НАО по результатам рассмотрения проекта программы принимает одно из следующих решений:

- - одобрить проект программы и направить его на согласование главе муниципального образования МО «Малоземельский сельсовет» НАО;

- - направить проект программы на доработку разработчикам;

- - отклонить проект программы.

- 3.4. Муниципальная программа, согласованная с главой администрации муниципального образования МО «Малоземельский сельсовет» НАО утверждается муниципальным правовым актом, принимаемым администрацией после утверждения местного бюджета на очередной финансовый год.

- 3.5. Утвержденная программа имеет самостоятельный код бюджетной классификации и отражается в решении Совета депутатов МО «Малоземельский сельсовет» НАО о местном бюджете МО «Малоземельский сельсовет» НАО на очередной финансовый год отдельной строкой в ведомственной классификации расходов, а также в бюджетной росписи МО «Малоземельский сельсовет» НАО.

- 3.6. Уточнение параметров программ осуществляется в порядке, аналогичном утверждению программ.

- 3.7. Инициаторами прекращения реализации программ могут выступать органы местного самоуправления МО «Малоземельский сельсовет» НАО.

- IV. Реализация муниципальных программ

- 4.1. Программы реализуются соответствующими структурными подразделениями администрации МО «Малоземельский сельсовет» НАО (далее структурные подразделения).

- 4.2. Структурное подразделение несет ответственность за решение задач программы и за обеспечение утвержденных значений количественных показателей.

- 4.3. Структурные подразделения, осуществляющие реализацию программы (программ), ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, составляют отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения программ, анализ достигнутых результатов, по форме N 2 прилагаемой к настоящему Порядку.

- Ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляется сводный отчет с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность выполнения программ главе администрации МО «Малоземельский сельсовет» НАО.

- 4.4. Контроль за ходом реализации программ осуществляет глава администрации муниципального образования МО «Малоземельский сельсовет» НАО .

- 4.5. Финансирование расходов на реализацию программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета МО «Малоземельский сельсовет» НАО.

- Форма N 1

- к Порядку разработки,

- утверждения и реализации

- муниципальных программ

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по    __________________________________________________________________

- (наименование программы, отражающее наименование вопроса местного значения)

- Заказчик:__________________________________________________________

- 1. Цели и задачи программы: ________________________________________

- 2. Сроки реализации программы (период): ______________________________

- 3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:

| - N п/п | - Наименование мероприятия | - Ожидаемые конечные результаты |  | - Срок исполнения мероприятия | - Необходимый объем финансирования(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Единица измерения | - Кол-во |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |

- 4. Обоснования и расчеты объемов финансирования:______________________________________________________________________________________________________________________

- Форма N 2

- к Порядку разработки,

- утверждения и реализации

- муниципальных программ

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации муниципальной программы МО «_______ сельсовет»

- __________________________________________________________________

- (наименование муниципальной программы)

- за _________ год

| - N№ п/п | - Наименование мероприятия | - Сроки испол-нения | - Фактические результаты реализации |  | - Объем бюджетных расходов, - тыс. руб. |  |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Ед. изм. | - Кол-во | - Планируемый - объем финансирования | - Фактический объем принятых расходных обязательств |  | - % исполнения гр.10/ гр. 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Заключено договоров (муниципальных контрактов) | - Принято работ, услуг по актам |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |

- (В случае неисполнения показателей программы указываются причины, негативно влияющие на реализацию программы в графе 10)

- Подпись ответственного исполнителя программы________________________

- (расшифровка подписи)

- Дата предоставления отчета _______________________