**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МАЛОЗЕМЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

**Р Е Ш Е Н И Е № 7**

п. Нельмин-Нос 26 июня 2021 года

 (место проведения)

**Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Cельского поселения «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа**

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденными Постановлением Центральной избирательной комиссией РФ от 02 апреля 2014 года № 224/1444-6, частью 7 статьи 10, статьей 11.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО РЕШИЛА**:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Cельского поселения «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа (приложение № 1).

2. Направить настоящее решение в Администрацию Cельского поселения «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО для размещения на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии Cельского поселения «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа Талееву Анну Игоревну

 (фамилия, инициалы).

Председатель избирательной комиссии

Cельского поселения «Малоземельский сельсовет»

Заполярного района НАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.Н. Ноготысая/

Секретарь избирательной комиссии

Cельского поселения «Малоземельский сельсовет»

Заполярного района НАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.И. Талеева/

 М.П.

Приложение №1

к решению избирательной комиссии

Сельское поселение «Малоземельский сельсовет»

Заполярного района Ненецкого автономного округа

от 26.06.2021 № 7

**Календарный план**

### мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы

### Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа

Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее № 67-ФЗ) и закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» (далее № 93-оз).

**Дата голосования 19 сентября 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |

**НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение выборовп.3,7 ст.10 № 67-ФЗп.1 ст.5 93-оз | **23 июня 2021 года** | Совет депутатов Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборовп.7 ст.10, п.4 ст. 11.1 № 67-ФЗп.1 ст.5 93-оз | **23 июня 2021 года**  | Совет депутатов Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосованияп.7 ст.19 № 67-ФЗп.6 ст. 8 93-оз  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 09 августа 2021 г** | Глава МО Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО, Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО  |

**СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Предоставление сведений об избирателях в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО. п.3 ст. 9 93-оз | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, **т. е**. **не позднее 20 июля 2021 г** | Глава Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 5. | Составление списков избирателей по избирательному участку № 29 по форме, утвержденной избирательной комиссией Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО. п. 7, 11 ст.17 № 67-ФЗп.2 ст. 9 93-оз | Не позднее чем за 26 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 23 августа 2021 г** | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО; Территориальная избирательная комиссия Заполярного района  |
| 6. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию № 29п.13 ст.17 № 67-ФЗп.12.1 ст.9 93-оз | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 08 сентября 2021 г**В случае досрочного голосования (в соответствии с п.1. ст. 42 93-оз) передача списка не позднее **чем за 10 дней до дня досрочного голосования**  | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 7. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточненияп.15 ст.17 № 67-ФЗп.12.1 ст.9 93-оз  | За 10 дней до дня голосования, **т.е. с 08 сентября 2021 г;**В случае досрочного голосования (в соответствии с п.1. ст. 42 93-оз) передача списка не позднее **чем за 10 дней до дня досрочного голосования** | Участковая избирательная комиссия № 29 |
| 8. | Уточнениесписка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИКп. 14 ст.17, п. «б» ч. 6 ст. 27 № 67-ФЗп.11.ст.9 93-оз | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, **т.е. не позднее 17 сентября 2021 г**  | Участковая избирательная комиссия № 29 |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Сбор предложений для дополнительного выдвижения в резерв участковых избирательных комиссий *(в случае необходимости)*Постановление ЦИК РФ от 5.12.2012 № 152/1137-6 | За 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования, **т.е.** **с 30 июля по 19 августа 2021 г.** | Избирательная комиссия НАО;Территориальная избирательная комиссия Заполярного района. |

**ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в избирательную комиссию, организующую выборып.9 ст.35 № 67-ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов(п. 2 Календарного плана) | Управление Министерства юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 11. | Выдвижение кандидатов п.1, 2 ст.32 № 67-ФЗп.1, 2. ст. 18; п.1 ст.19; п.6 ст.20 93-оз | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается в 18.00 час по истечении 30 дней, **т.е. с 24 июня по 24 июля 2021 года**  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 12. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов п. 1,2,6,7 ст.37, часть 2 ст. 38 № 67-ФЗп.1,2 ст. 22 93-оз | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии, организующей выборы, о выдвижении кандидата  | Дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей |
| 13. | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах п.6 ст.33 № 67-ФЗп.4. ст.24 93-оз | Незамедлительно после представления сведений | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 14. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидатовп.1 ст. 38 № 67-ФЗп.1 ст.24 № 93-оз | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени, т.е. **не позднее 18.00 часов 09 августа 2021 года** | Кандидаты  |
| 15. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрациип.18 ст.38 № 67-ФЗп.1 ст.25 93-оз | **В течение 10 дней** со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата   | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 16. | Извещение кандидата, избирательного объединения о заседании избирательной комиссии, организующей выборы, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата в случае выявления неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документовп.1.1 ст.38 № 67-ФЗп.4.ст.24 93-оз  | **Не позднее чем за три дня до дня заседания** избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 17. | Право кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем; Право избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате и представленные в соответствии с ч.4 ст.29 № 208-ПК, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению п.1.1 ст.38 № 67-ФЗ  | **Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии**, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 19. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрациип.18.ст.38 № 67-ФЗп.1 ст. 25 93-оз | **В течение 10 дней со дня приема** документов, необходимых для регистрации кандидата | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 20. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием даты  п.7 ст. 25 93-оз | После регистрации кандидата | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 21. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в случае отказа в регистрации копии соответствующего решения с изложением оснований отказап.3 ст. 25 93-оз | **В течение суток** после принятия решения об отказе в регистрации  | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 22. | Передача в средства массовой информации данных о зарегистрированных кандидатахп.9 ст. 25 93-оз  | В течение **48 часов** после регистрации кандидата, списка кандидатов передает в средства массовой информации сведения о кандидатах | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 23. | Размещение на информационных стендах в помещении для голосования либо непосредственно перед помещением информации обо всех кандидатахп.3 ст.61 ФЗп.3 ст. 40 93-оз | **Не позднее чем за 15 дней** до дня голосования, то есть **не позднее 03 сентября 2021г** | Участковая избирательная комиссия № 29 |
| 24. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатурып.30 ст.38 № 67-ФЗп.1 ст. 29 93-оз | **Не позднее чем за 5 дней** до дня голосования, **т.е. не позднее 13 сентября 2021 года,** а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, **т.е. не позднее 17 сентября 2021 года**  | Зарегистрированные кандидаты |
| 25. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидатап.32 ст.38 № 67-ФЗп. 2,3 ст. 29 93-оз | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 13 сентября 2021 года** | Избирательное объединение |

**СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностейп.2 ст.40 № 67-ФЗп. 4 ст. 26 93-оз | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 27. | Назначение доверенных лиц кандидатов (кандидат вправе назначить до 10 доверенных лиц; избирательное объединение – до 20 доверенных лиц)п.1 ст.43 № 67-ФЗп.1 ст.27 №93-оз | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 28. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверенийп.1ст.43 № 67-ФЗп.1 ст.27 №93-оз | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата, о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 29. | Назначение наблюдателейп.3,4 ст.30, п.42 ст.2 № 67-ФЗп.9 ст.15 93-оз | С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, при повторном подсчете голосов избирателей | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 30. | Назначение одного члена с правом совещательного голоса в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО;Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в участковую избирательную комиссию № 29п.20 ст.29 № 67-ФЗ п.2 ст. 14 93-оз | Со дня представления документов для регистрации кандидата; Со дня регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата; Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 31. | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам п.2 ст.39; п.3 ст.58 № 67-ФЗп. 2 ст.26, п.5 ст.17 93-оз | С момента выдвижения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 32. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросамп.3 ст.58 № 67-ФЗ | На основании письменного заявления кандидата, нотариально удостоверенной доверенности при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта гражданина РФ или заменяющего его документа | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |

### ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33. | Агитационный период (в соответствии с постановлением ЦИК РФ от 18.06.2021 г. № 11/87-8 «О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд» и п. 63.1 закона 67-ФЗ) | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в 00 часов по местному времени первого дня голосования, т.е **до** **24.00 час 16.09.2021 г.** | Граждане РФ, кандидаты |
| 34. | Представление в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип.8 ст.47 № 67-ФЗ | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 35. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип.7 ст.47 № 67-ФЗ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 36. | Опубликование и представление в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО, организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий сведении о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип.6 ст.50 № 67-ФЗп.6 ст.34 93-оз | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Региональные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных издании |
| 37. | Опубликование и представление в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО, организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услугп.1.1 ст.54 № 67-ФЗп.10 ст.37 93-оз | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, **то есть не позднее 22 июля 2021 года**  | Региональные организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 38. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (в соответствии с постановлением ЦИК РФ от 18.06.2021 г. № 11/87-8 «О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд» и п. 63.1 закона 67-ФЗ) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00 часов по местному времени первого дня голосования, т.е. **с 21 августа 2021г. до** **24.00 час 16.09.2021 г.** | Кандидаты, избирательные объединения |
| 39. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАОп.3 ст.54 № 67-ФЗп.13 ст.37 93-оз | До начала их распространения | Кандидаты |
| 40. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п.7 ст.54 № 67-ФЗп.16 ст.37 93-оз | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования - **не позднее 29 августа 2021 г** | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 41. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний п.5 ст.53 № 67-ФЗ | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Органы местного самоуправления - собственники помещений, перечисленные в п. 3, 4 ст. 53 № 67-ФЗ |
| 42. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая «Интернет»п.3. ст.46 № 67-ФЗп.8 ст.30 93-оз | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования, т.е. **с 14 сентября по** **19 сентября 2021 года**  | Редакции средств массовой информации |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. | Обязанность кандидатов создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании п.п.1, 11 ст.58 № 67-ФЗп.1, 2 ст.39 93-оз | В период после письменного уведомления избирательной комиссии, организующей выборы, об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 44. | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после уведомления комиссии, организующей выборы о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 45. | Открытие кандидату специального избирательного счета п.11 ст.58 № 67-ФЗп.13 ст.39 93-оз | Незамедлительно по предъявлении необходимых документов | Дополнительный офис № 8637/060 Архангельского отделения 8637 ПАО «Сбербанк России» |
| 46. | Предоставление избирательным комиссиям информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатовп.7 ст.59 № 67-ФЗ | По требованию избирательной комиссии, организующей выборы | Дополнительный офис № 8637/060 Архангельского отделения 8637 ПАО «Сбербанк России» |
| 47. | Направление в средства массовой информации для опубликования:а) сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов б) копий финансовых отчетов кандидатовп.8 ст.59 № 67-ФЗ п.16 ст.39 93-оз | Не позднее чем через 5 дней со дня получения сведений от кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет кандидатаНе позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов кандидатов | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 48. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, копий финансовых отчетов кандидатов, передаваемых избирательной комиссией Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАОп.8 ст.59 № 67-ФЗ | В течение 3 дней со дня их получения  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий *(«Вестник МО»),* официальный сайт МО |
| 49. | Перечисление на счет граждан и юридических лиц, осуществлявших пожертвования и перечисления в избирательные фонды кандидатов, остатков неизрасходованных денежных средствп.11.ст.59 № 67-ФЗп.20 ст. 39 93-озПеречисление в доход бюджета Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ | После дня голосования до представления в избирательную комиссию, организующую выборы, итогового финансового отчета По истечении 60 дней со дня голосования | Кандидаты, избирательные объединенияДополнительный офис № 8637/060 Архангельского отделения 8637 ПАО «Сбербанк России» |
| 50. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов:- участковыми избирательными комиссиями в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАОп.8 ст.38 93-озп.6 ст.57 № 67-ФЗ- избирательной комиссией Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО в Совет депутатов Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАОп.6 ст.57 № 67-ФЗп.10 ст.38 93-оз | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. **не позднее 28 сентября 2021 года**Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Участковая избирательная комиссия № 29Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 51. | Представление в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фондап. 9 ст. 59 № 67-ФЗп.17, ст.39 93-оз | 1) Первый финансовый отчет - одновременно с представлением в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО, документов, необходимых для регистрации кандидата; 2) Итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов с приложением всех первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Кандидаты |

**ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 52. | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии № 29 | Участковая избирательная комиссия № 29 |
| 53. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней п.4 ст.63 № 67-ФЗп.1,3 ст.41 93-оз | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 18 августа 2021 года** | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 54. | Изготовление избирательных бюллетенейп.2 ст.63 № 67-ФЗп.9 ст.41 93-оз | По решению избирательной комиссии Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО **не позднее чем за 20 дней до дня голосования (в т.ч. досрочного голосования), т.е. не позднее 29 августа 2021 года** | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 55. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссии Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО, уничтожения лишних избирательных бюллетенейп.11 ст.63 № 67-ФЗп.10 ст.41 93-оз | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательной комиссией Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО, избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 56. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней участковой(ым) избирательной(ым) комиссии(ям) №\_\_, №\_\_\_п.12 ст.63 № 67-ФЗп.11 ст 41 93-оз | В срок, установленный избирательной комиссией Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 57. | Передача избирательных бюллетеней участковой избирательно комиссии № 29(в соответствии с постановлением ЦИК РФ от 18.06.2021 г. № 11/87-8 «О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд» и п. 63.1 закона 67-ФЗ) | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования (в том числе досрочного голосования) т.е. **не позднее 15 сентября 2021 г.** | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО; Участковая избирательная комиссия № 29 |
| 58. | Оповещение избирателей о времени и месте голосованияп.2 ст.64 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 08 сентября 2021 г** | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 59. | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосованияп.2 ст.64 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования  | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 60. | Проведение досрочного голосования: |  |  |
| а) Проведение досрочного голосования групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целом*(оленеводы, нефтяники)*п.1 ст.65 № 67-ФЗп.1 ст.42 93-оз | В течение нескольких дней, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. **не ранее 29 августа 2021 года** | Участковая избирательная комиссия № 29по решению избирательной комиссии Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
|  |  |  |
| 61. | Голосование(в соответствии с постановлением ЦИК РФ от 18.06.2021 г. № 11/87-8 «О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд» и п. 63.1 закона 67-ФЗ) | Проводится с 08 до 20 часов по местному времени **с 17 сентября по 19 сентября 2021 года**  | Участковая избирательная комиссия № 29 |
| 62. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования.п.2 ст.68 № 67-ФЗ | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия № 29 |
| 63. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссией № 29 для подписания протокола комиссиип.26 ст.68 № 67-ФЗп.24 ст.46 93-оз | После проведения всех необходимых действий и подсчетов | Участковая избирательная комиссия № 29 |
| 64. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссией № 29 об итогах голосования в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО.п.30 ст.68 № 67-ФЗп.28 ст.46 93-оз | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия № 29 |
| 65. | Представление второго экземпляра протокола об итогах голосования для ознакомления наблюдателям, иным лицам, имеющим право на ознакомление, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления и выдача заверенных копий протоколап.31 ст.68 № 67-ФЗп.29 ст.46 93-оз | После подписания протокола | Участковая избирательная комиссия № 29 |
| 66. | Определение результатов выборов. Установление итогов голосования.ст.69,70 № 67-ФЗст. 47, 48,49 93-оз | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. **не позднее 21 сентября 2021 г** | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 67. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании должностным лицом муниципального образованияп.6 ст.70 № 67-ФЗп.1 ст.54 93-оз | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 68. | Обязанность представления в избирательную комиссию Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностейп.6 ст.70 № 67-ФЗп.1 ст.54 93-оз | В **пятидневный срок**со дня извещения зарегистрированного кандидата об избрании его должностным лицом муниципального образования | Кандидат, избранный главой Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 69. | Регистрация избранного должностного лица с выдачей ему удостоверения об избраниип. 6 ст 70 67-ФЗп.5 ст 54 93-оз | **В течение 5 дней** после опубликования результатов выборов (при условии предоставления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, не совместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 70. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборовп.2 ст.72 № 67-ФЗп.2 ст.55 93-оз | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 71. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатовп.3 ст.72 № 67-ФЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования, **не позднее 19 октября 2021 г**  | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |
| 72. | Опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах комиссии Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО, участковой избирательной комиссии(й) № 29 об итогах голосования и результатах выборовп. 4 ст. 72 № 67-ФЗп.5 ст.55 93-оз | В течение двух месяцев со дня голосования, **т.е не позднее 19 ноября 2021 г** | Избирательная комиссия Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района НАО |